ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и ведению в Республике Дагестан алгоритма действий инвестора для подключения к сетям теплоснабжения на 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/ п** | **Шаг алгоритма** | **Плановые показатели (целевые сроки проведения процедур) алгоритма действия инвестора для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию**  |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| **Целевой срок** | **Количество документов** | **Целевой срок** | **Количество документов** | **Целевой срок** | **Количество документов** | **Целевой срок** | **Количество документов** |
| 1 | Направление органомместного самоуправлениязапроса о представленииинформации овозможностиподключения | 5 рабочих дней | 1 | 5 рабочих дней | 1 | 5 рабочих дней | 1 | 5 рабочих дней | 1 |
| 2 | Направление заявителемзапроса о предоставленииинформации овозможностиподключения в целях, несвязанных с подготовкойградостроительного планаземельного участка | 5 рабочих дней | 2 | 5 рабочих дней | 2 | 5 рабочих дней | 2 | 5 рабочих дней | 2 |
| 3 | Направление заявителемзапроса о предоставлениитехнических условийподключения | 7 рабочих дней | 2 | 7 рабочих дней | 2 | 7 рабочих дней | 2 | 7 рабочих дней | 2 |
| 4 | Направление заявителемзаявки на заключениедоговора о подключении | 20 рабочих дней | 6-7 | 20 рабочих дней | 6-7 | 20 рабочих дней | 6-7 | 20 рабочих дней | 6-7 |
| 5 | Направление заявителемписьма о выборе варианта создания техническойвозможностиподключения к системамтеплоснабжения | 5 рабочих дней | 1 | 5 рабочих дней | 1 | 5 рабочих дней | 1 | 5 рабочих дней | 1 |
| 6 | Получение отисполнителяподписанного проектадоговора о подключении в 2 экземплярах | 20 рабочих дней | 1 | 20 рабочих дней | 1 | 20 рабочих дней | 1 | 20 рабочих дней | 1 |
| 7 | Направление заявителем в адрес теплоснабжающей организацииподписанного договора в1 экземпляре. | 10 рабочих дней | 1-2 | 10 рабочих дней | 1-2 | 10 рабочих дней | 1-2 | 10 рабочих дней | 1-2 |
| 8 | Предоставлениезаявителем утвержденнойв установленном порядкепроектной документациив части сведений обинженерномоборудовании и сетяхинженерно-техническогообеспечения (технологическомприсоединении) | Не позднее 15 месяцев до даты подключения | 1 | Не позднее 15 месяцев до даты подключения | 1 | Не позднее 15 месяцев до даты подключения | 1 | Не позднее 15 месяцев до даты подключения | 1 |
| 9 | Предоставлениезаявителем графикапроизводства работ поподключению | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 10 | Получение акта оготовности | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 11 | Получение заявителемвременного разрешенияоргана федеральногогосударственногоэнергетического надзорана допуск в эксплуатациюобъекта теплоснабжения установки | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 12 | Подача тепловой энергиии теплоносителя на объектзаявителя на времяпроведенияпусконаладочных работ икомплексногоопробования | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 13 | Получение заявителемразрешение органафедеральногогосударственногоэнергетического надзорана допуск в эксплуатациюобъекта теплоснабжения | 10 рабочих дней | 1 | 10 рабочих дней | 1 | 10 рабочих дней | 1 | 10 рабочих дней | 1 |
| 14 | Получение акта оподключении | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 5 | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 5 | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 5 | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 5 |