ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и ведению в Республике Дагестан алгоритма действий инвестора для подключения к объектам водоснабжения и водоотведения на 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/ п** | **Шаг алгоритма** | **Плановые показатели (целевые сроки проведения процедур) алгоритма действия инвестора для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию**  |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| **Целевой срок** | **Количество документов** | **Целевой срок** | **Количество документов** | **Целевой срок** | **Количество документов** | **Целевой срок** | **Количество документов** |
| 1 | Подачаинвесторомзаявки на выдачутехническихусловийподключения | 7 рабочих дней | 3 | 7 рабочих дней | 3 | 7 рабочих дней | 3 | 7 рабочих дней | 3 |
| 2 | Выдача ресурсоснабжающей организацией технических условий подключения | 7 рабочих дней | 1 | 7 рабочих дней | 1 | 7 рабочих дней | 1 | 7 рабочих дней | 1 |
| 3 | Подача заявления на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) | 10 рабочих дней | 10 | 10 рабочих дней | 10 | 10 рабочих дней | 10 | 10 рабочих дней | 10 |
| 4 | Подписание договора о подключении (технологическом присоединении) ресурсоснабжающей организацией | 20 рабочих дней | 1 | 20 рабочих дней | 1 | 20 рабочих дней | 1 | 20 рабочих дней | 1 |
| 5 | Подписание договора о подключении (технологическом присоединении) инвестором | 10 рабочих дней | 1 | 10 рабочих дней | 1 | 10 рабочих дней | 1 | 10 рабочих дней | 1 |
| 6 | Предоставлениеинвестором документов,содержащихисходные данныедля проектированияподключения | 30 календарныхдней | 3 | 30 календарныхдней | 3 | 30 календарныхдней | 3 | 30 календарныхдней | 3 |
| 7 | Исполнениедоговора оподключении(технологическомприсоединении) | До 18 месяцев | 1 | До 18 месяцев | 1 | До 18 месяцев | 1 | До 18 месяцев | 1 |
| 8 | Подписаниеактов оподключении(технологическомприсоединении) | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 1 | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 1 | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 1 | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 1 |