ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и ведению в Республике Дагестан алгоритма действий инвестора для подключения к объектам водоснабжения и водоотведения на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/ п** | **Шаг алгоритма** | **Плановые показатели (целевые сроки проведения процедур) алгоритма действия инвестора для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию** | | | | | | | |
| **I квартал** | | **II квартал** | | **III квартал** | | **IV квартал** | |
| **Целевой срок** | **Количество документов** | **Целевой срок** | **Количество документов** | **Целевой срок** | **Количество документов** | **Целевой срок** | **Количество документов** |
| 1 | Подача  инвестором  заявки на выдачу  технических  условий  подключения | 7 рабочих дней | 3 | 7 рабочих дней | 3 | 7 рабочих дней | 3 | 7 рабочих дней | 3 |
| 2 | Выдача ресурсоснабжающей организацией технических условий подключения | 7 рабочих дней | 1 | 7 рабочих дней | 1 | 7 рабочих дней | 1 | 7 рабочих дней | 1 |
| 3 | Подача заявления на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) | 10 рабочих дней | 10 | 10 рабочих дней | 10 | 10 рабочих дней | 10 | 10 рабочих дней | 10 |
| 4 | Подписание договора о подключении (технологическом присоединении) ресурсоснабжающей организацией | 20 рабочих дней | 1 | 20 рабочих дней | 1 | 20 рабочих дней | 1 | 20 рабочих дней | 1 |
| 5 | Подписание договора о подключении (технологическом присоединении) инвестором | 10 рабочих дней | 1 | 10 рабочих дней | 1 | 10 рабочих дней | 1 | 10 рабочих дней | 1 |
| 6 | Предоставление  инвестором документов,  содержащих  исходные данные  для  проектирования  подключения | 30 календарных  дней | 3 | 30 календарных  дней | 3 | 30 календарных  дней | 3 | 30 календарных  дней | 3 |
| 7 | Исполнение  договора о  подключении  (технологическом  присоединении) | До 18 месяцев | 1 | До 18 месяцев | 1 | До 18 месяцев | 1 | До 18 месяцев | 1 |
| 8 | Подписание  актов о  подключении  (технологическом  присоединении) | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 1 | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 1 | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 1 | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора | 1 |