## Основной реестр
РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации/ИНН | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Объем финансирования, млн.руб. | [11 empty] | количество рабочих мест |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы | Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам | Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | факт
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Проекты в сфере промышленности и торговли
1 | 1 | Реализация проекта по строительству завода по выпуску полимерных гофрированных безнапорных труб для канализационных систем на территории ТОСЭР в моногороде Дагестанские Огни, ООО "Трубо Пласт" ИНН:0550008081 (г. Дагестанские Огни) | Минпромторг РД | план Всего 3: 662.442; план СС 4: 265.75; план ЗС 5: 396.61; факт ФБ 15: 126; факт ФБ 16: 0; факт ФБ 17: 2026-2029 гг; факт ФБ 18: Приказом Минэкономразвития России от 15 декабря 2022 года № 711 проект ООО «Трубопласт» включен в сводный перечень НИП (2021-2024 гг.) от Республики Дагестан. В 2025 году планируется повторное включение инвестиционного проекта ООО «Трубопласт», в перечень НИП 2025-2029 гг. для решения инфраструктурных проблем реализации проектов. Распоряжением Главы РД С.А. Меликова от 27.07.2022 г. № 102-рг ООО «Трубопласт» предоставлен земельный участок площадью 15 га в аренду без проведения торгов, расположенный по адресу: Республика Дагестан, ТОСЭР «Дагестанские Огни».; факт ФБ 19: Республика Дагестан, ТОСЭР "Дагестанские огни"Площадь земельного участка 15 га.; факт ФБ 20: Предприятием разработана проектно-сметная документация на строительство производственных объектов. Приобретено технологическое оборудование для изготовления гофрированных труб. Все договора на поставку технологического оборудования для изготовления полимерных труб подписаны. В связи с отсутствием объектов инфраструктуры инициатором проекта ООО «Трубопласт» принято решение о реализации проекта в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан, с. Орта-Стал. Общая стоимость проекта составляет 3,1 млрд рублей, планируется к созданию 200 новых рабочих мест (создано 60). В настоящее время проект находится в завершающей стадии. 21 сентября 2024 года планируется официальное открытие предприятия. В последующем при создании инфраструктуры в моногороде «Дагестанские Огни» инициатором проекта ООО «Трубопласт» планируется создание на данной территории дополнительных производственных мощностей.; факт ФБ 21: Отсутствие инжинерной инфраструктуры; факт ФБ 22: 8(8722) 68-08-94; факт ФБ 23: Нофель Абдурахманов +7 (988) 468 64 62
2 | 2 | Реализация проекта по строительству швейного цеха в с. Карата Ахвахского района , ООО "Пронт" ИНН: 7707472547 (Ахвахский район РД) | Минпромторг РД | план Всего 3: 209; план СС 4: 209; факт Всего 9: 128; факт СС 10: 128; факт ФБ 15: 60; факт ФБ 16: 0; факт ФБ 17: 2022-2025 г.; факт ФБ 18: Распоряжением Главы РД С.А. Меликова от 20 июня 2022 года № 74-рг ООО «Пронт» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство швейного цеха» предоставлен земельный участок с кадастровым номером 05:21:000001:2033 и общей площадью 0,5 га, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Ахвахский район, с. Карата. Согласно указанному распоряжению между Администрацией МР «Ахвахский район» и ООО «Пронт» подписан Договор аренды земельного участка от 1 июля 2022 года № 5.; факт ФБ 19: земельный участок 0,5 га, Ахвахский район, с. Карата с кадастровым номером 05:21:000001:2033; факт ФБ 20: Инициатором проекта заключен договор с подрядной организацией ООО «ТИМ» на выполнение работ по строительству объекта. Подрядчиком проведены работы по демонтажу старой котельной, угольного склада, установки емкости для воды (резервуара), спортивной площадки, произведен вывоз мусора со строительной площадки. В настоящее время построено здание швейного цеха, завершены отделочные работы, территория благоустроена детской площадкой и парковой зоной. Рабочий персонал будет состоять из жителей села Карата и близлежащих населенных пунктов. Обучение будет проводиться на предприятии. Для завершения реализации инвестиционного проекта и организации производственного процесса, инициатору необходимо закупить оборудование, механизмы, инвентарь и т.д. В настоящее время в связи с высокой ставкой рефинансирования ЦБ РФ (21 %) и наличия дополнительных условий (поручителей, залога, ограничений по сумме кредита) инициатор ООО «Пронт» испытывает сложности получения финансовых ресурсов в кредитных организациях. Также в связи с санкционной политикой, наблюдается дефицит надежных партнеров и поставщиков оборудования, в связи с чем инициатором направлено письмо в Правительство Республики Дагестан от 19.12.2024 года № 01-23-2024/155 об продлении срока реализации инвестпроекта до конца 2025 года (на 1 год).; факт ФБ 22: 8(8722) 68-08-94; факт ФБ 23: Чечулин Юрий Васильевич (48762) 6-11-68, Игорь +7 (999) 095 52 76 , pront-2021@yandex.ru
3 | 3 | Техническое перевооружение и расширение заготовительного производства АО «Завод им. Гаджиева» (г. Каспийск) Минпромторг РД ИНН: 0541000946 | Минпромторг РД | 1879.5 | 1879.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.5 | 431.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 155 | 2021 г. - 2028 г. | Резидент индустриального (промышленного) парка «КИП Пром Каспий». При запуске производства предусмотрены налоговые льготы. | Предоставлен земельный участок площадью 7,2 га в г. Каспийск | Предприятием осуществлен ввод в эксплуатацию первой очереди нового литейного цеха на площадке «Уйташ» с получением импортозамещающих пилотных образцов литых изделий методом вакуумно-пленочной формовки. Возведен и запущен литейный цех, площадь земельного участка на территории индустриального (промышленного) парка «КИП Пром Каспий» 7,2 га. Частично приобретено оборудование. Планируется запустить литейный цех, работающий по технологии ХТС (химическо-твердеющие смеси). Уже запущены ливневый водосбор и системы охлаждения печей. на новой площадке заложен фундамент будущего кузнечнопрессового производства, ведутся строительно-монтажные работы по возведению каркаса и установке крыши производственного помещения, готовность составляет 70%. Также ведутся работы по запуску обрубного цеха. | Проблемы в реализации: Получение разрешения на строительство объектов городской инфраструктуры от Администрации г. Махачкала (на территории завода в Махачкале). Пути решения: 18 июня 2024 года Правительством Республики Дагестан утвержден план-мероприятий «дорожная карта» по реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и расширение заготовительного производства и перевод производственных мощностей АО «Завод им. Гаджиева» (далее – «дорожная карта»). Исполнение пунктов «дорожной карты» по реализации Проекта осуществляется с отставанием от сроков. В соответствии с пунктом 6 «дорожной карты» завершена постановка на учет проекта межевания территории АО «Завод им. Гаджиева». В настоящее время ведется работа по обмену земельными участками между АО «Завод им. Гаджиева» и Республикой Дагестан с учетом рыночной стоимости предлагаемых к обмену участков (п. 7 дорожной карты «передача земельного участка на территории индустриального парка «Кип Пром Каспий» в собственность АО «Завод им. Гаджиева» и передача территории завода в г. Махачкала в собственность Республики Дагестан для начала строительства общеобразовательного учреждения). В целях получения разрешения на строительство (п. 9 «дорожной карты») после завершения исполнения п. 7 «дорожной карты» необходимо получение градостроительного плана земельного участка, а также внесение соответствующих корректировок в проектную документацию. По исполнению пункта 8 «дорожной карты» АО «Завод им. Гаджиева» завершены работы по возведению каркаса кузнечнопрессового цеха. Также завершено строительство складов готовой продукции. В ближайшее время планируется приступить к строительству заготовительного участка, разрешение на строительство получено в декабре 2024 года. | 8(8722) 68-08-94 | Энвер Штибеков 8928 500 15 88; aozg@mail.ru
4 | 4 | Организация и расширение производства керамогранитной плитки в Республике Дагестан АО «Керамогранит-Дагестан» (Кумторкалинский район РД) Минпромторг РД ИНН: 0571016238 | Минпромторг РД | 1731 | 531 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2026 г. - 2028 г. | Предварительно одобрено предоставление льготного займа ФРП РФ в сумме 1200,0 млн рублей. | Земельный участок в Кумторкалинском районе | Разработана проектная документация по локальному устройству фундаментов для последующего монтажа оборудования. ФРП РФ предварительно одобрено предоставление льготного финансирования по программе «Приоритетные проекты» в сумме 1200,0 млн рублей. В связи с ростом стоимости, запланированного к закупке иностранного оборудования и логистических затрат, инициатором проекта планируется пересмотр финансово-экономической модели проекта. Для использования земли в качестве залогового обеспечения инициатором проекта 17 октября 2022 года выкуплен земельный участок с кадастровым номером 05:50:000088:2, площадью 99522 кв.м. у Администрации с. Алмало Кумторкалинского района Республики Дагестан, а также ведется работа по выкупу земельного участка с кадастровым номером 05:50:000088:990 (478 кв.м.). Прорывной проект | Удорожание стоимости и возможные проблемы с логистикой импортного оборудования (производство – Италия). Пути решения: Планируется смена поставщика оборудования с ориентацией на лояльные к РФ страны (велись переговоры с китайской компанией «KEDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD»), или пересмотр логистической цепочки доставки оборудования. Также планируется пересмотр финансово-экономической модели инвестиционного проекта и подготовка заявки в федеральный Фонд развития промышленности с новым бизнес-планом. | 8(8722) 68-08-94 | Журавлев Михаил Михайлович 8 938 414 44 68, secretary@keramodag.ru
5 | 5 | Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории Республики Дагестан ООО «Капитал Инвест-Пром» в настоящее время ООО "РОВНА" (г. Каспийск) Минпромторг РД, Минэкономразвития РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0572029134 | Минпромторг РД | 1719 | 679 | 1040 | 10 | 0 | 0 | 1224.3 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 125 | 2022 г. - 2025 г. | В 2022 году в рамках реализации мероприятий госпрограммы РД «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предоставлена субсидия на возмещение части затрат в связи с приобретением машин и оборудования в размере 10,0 млн рублей (протокол № 1 от 11 августа 2022 года); ООО «Капитал Инвест-Пром» является резидентом ТОР «Каспийск». Проекту «Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» ООО «Капитал Инвест-Пром» распоряжением Правительства Республики Дагестан от 12 октября 2022 года № 446-р предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан. | Аренда. Предоставлен земельный участок площадью 15 га в г. Каспийск, 1,57 га в Карабудахкентском районе. Собственность. 5 земельных участков. | В мае 2024 года завершено строительство первого завода по производству извести, установлено промышленное оборудование. Завершены пуско-наладочные работы. Начато серийное производство извести, ведутся работы по выходу на заявленную производственную мощность, которая составляет порядка 200 тонн извести в сутки. В настоящее время начато производство сухих строительных смесей, ведутся работы по выходу на производственные мощности (планируемый объем производства 80 тыс. тонн в год). В то же время проходят пуско-наладочные работы на заводе по производству ячеистого бетона (планируемый объем производства 360 тыс. кубических метров в год) завершение которых сдерживается в связи с отсутствием необходимых мощностей электроснабжения. Предприятием подведены линии электропередач от подстанции «Махачкала 330», подана заявка в ПАО «Россети Северный Кавказ» от 11 ноября 2024 года о технологическом присоединении к электрическим сетям. Между инициатором и ПАО «Россети Северный Кавказ» заключен договор от 23.12.2024 № 61677/2024/ДЭ/ЦЭНТРЭС на присоединения к электрическим сетям свободной мощности 0,9 мВт. Инициатор проекта временно подключен к неиспользуемым мощностям сетей электроснабжения индустриального парка «КИП Пром Каспий», зарезервированным за ООО «Каспийский завод стекловолокна» (1,5 мВт) и АО «Завод им. Гаджиева» (1 мВт). Также предприятие подключено к подстанции «Махачкала 330» ПАО «Россети Северный Кавказ» (1,53 мВт, с учетом 0,9 мВт подключенных в 2025 году). Для постоянного и бесперебойного электроснабжения инвестиционного проекта необходимо 5,5 мВт. Реализацию проекта планировалось завершить до конца 2024 года, однако, ввиду недостатка мощностей сетей электроснабжения для заводов сухих строительных смесей и ячеистого бетона (газобетонных блоков) срок завершения реализации проекта перенесен на сентябрь-октябрь 2025 года. | Отсутствие инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоотведение) | 8(8722) 68-08-94 | Назим +7 (960) 419 01 08, Алиев Артур Магомед-Шарипович 8 963 411-11-84, capital.invest-prom@mail.ru | 24.12.2024 г.
6 | 6 | Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан ООО «Матис» (Буйнакский район РД) Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0507043001 | Минпромторг РД | 1168 | 709.6 | 458.3 | 0 | 0 | 458.4 | 740 | 282.3 | 0 | 0 | 0 | 458.3 | 208 | 25 | 2011 г. - 2023 г | Средства федерального бюджета – 439 040 тыс. рублей в рамках подпрограммы социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав СКФО, государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и при участии КРД, в том числе: в 2017 г. – 134 800 тыс. руб.; в 2018 г. – 218 590 тыс. руб.; в 2019 г. – 85 650 тыс. руб. средства регионального бюджета – 19 390 тыс. рублей в рамках софинансирования государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», в том числе: в 2017 г.– 3 380 тыс. руб.; в 2018 г. – 11 500 тыс. руб.; в 2019 г.– 4 510 тыс. руб. за счет внебюджетных средств, 282 350 тыс. рублей, в том числе: в 2017 г.– 198 830 тыс. рублей, привлеченные в виде имущественного взноса; в 2019 г. – 83 520 тыс. рублей в виде денежного взноса в уставный капитал общества. | Земельные участки в Буйнакском районе в собственности ООО «Матис»; предоставлен земельный участок в Ботлихском районе | Установлено и отлажено оборудование по производству и фасовке основного вида готовой продукции - гипса строительстного (вяжущего), а также изготавливаемой на его осснове штукатурки под собственной торговой маркой "Матис". Завершены работы по строительству склада сырья (гипсового камня) на 3,5 тыс. тонн., реконструкции производственного и административного здания и выставочного павильона. Приобретена часть запланированного технологического оборудования. в 2017 году приобретены высокопроизводственные сушильные барабаны для выуска гипса вяжущего. Одна линия по производству гипса полностью модернизирована: демонтирован изношенныйстарый сушильный барабан производительностью 4 тонны гипса в час, установлен более производительный барабан производительностью 7,5 тонн в час в комплекте с новой горелкой, блоком рукавных фильтров, системой противотока, грохоты и прочее оборудование. Также приобретено 7 емкостей для хранения гипса общим объемом 490 куб.м. Проект реализуется с существенным отставанием от графика выполнения мероприятий. Причиной послужило не привлечение инициатором инвестиционного проекта частных и заемных средств. Тхеническая готовность проекта - 39%. В сентябре 2022 года Совет директоров АО «Корпорация развития Дагестана» сменил генерального директора ООО «Матис» и проведена инвентаризацияимущественного комплекса. | Затруднение в привлечение инициатором инвестпроекта заемных средств ввиду наложенного ареста, связанного с судебным процессом с МФК «Даглизингфонд» Операции по всем расчетным счетам ООО «Матис» приостановлены ввиду наличия судебных и исполнительных производств (по информации от МФК «Даглизингфонд» у ООО «Матис» имеется задолженность по трем договорам лизинга перед МФК «Даглизингфонд» более 23 млн руб.). МФК «Даглизингфонд» в 2023 году подано заявление о банкротстве ООО «Матис». Судом вынесено решение о введении процедуры «наблюдения» в отношении ООО «Матис». Судебное разбирательство продолжается. | 8(8722) 68-08-94 |  | 16.10.2024 г.
7 | 7 | Создание высокотехнологичного производства многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411 «Альфа-КМ» АО «Концерн КЭМЗ» (г. Кизляр) Минпромторг РД ИНН: 0547003781 | Минпромторг РД | 662.78 | 662.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20 | 2017 г. - 2027 г. | Отсутствуют | Земельный участок в г. Кизляр | Имеется бизнес-план, проектная и конструкторская документация, частично приобретено необходимое оборудование, изготовлено 2 серийных образца самолета (совместно с Московским авиационным институтом). Ведется процесс изготовления деталей и сборочных единиц и сборки третьего опытного образца на сертификационные испытания. Приобретено недостающее оборудование, изготовлена оснастка, стендовое и испытательное оборудование. Сборка первого опытного образца самолета завершена. Во 2 квартале 2024 года завершена сборка второго опытного образца самолета. Второй образец обладает облегченной массой (на 250 кг.), что позволяет совершать полеты на более дальние дистанции (до 1600 км.). Оба самолета получили сертификаты летного образца и неоднократно посещали международные выставки в г. Москва добираясь своим ходом. Сборку третьего образца самолета планируется завершить в I квартале 2025 года (техническая готовность 90 %). В рамках серийного производства многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411 «Альфа-КМ» АО «Концерн КЭМЗ» совместно с Минпромторгом России дважды подавалась заявка в Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации (далее – Росавиация) на получение Сертификата Разработчика. Росавиацией документы направлены на доработку. После доработки документов, АО «Концерн КЭМЗ» повторно направят заявку в Росавиацию на получение Сертификата Разработчика. | 03.03.2025г. Главой РД С.А. Меликовым в ходе деловой встречи с Первым заместителем Председателя РФ Д.В. Мантуровым было предложено рассмотреть возможность поручить Минтрансу РФ совместно с Минпромторгом РФ предусмотреть меры поддержки в части компенсации затрат на разработку, производство и сертификацию авиационной техники малой авиации. | 8(8722) 68-08-94 | Ахматов Ибрагим Магомедович 8 (87239) 2-22-77 | 16.10.2024 г.
8 | 8 | Производство энергоэффективных лифтов и лифтового оборудования АО «Кизлярский электроаппаратный завод» (г. Кизляр) Минпромторг РД ИНН: 0547006535 | Минпромторг РД | 347.2 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 335.2 | 277.2 | 58 | 0 | 23.56 | 0 | 130 | 85 | 2019 г. - 2025 г. | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017г. № 634 в 2017 году из федерального бюджета предоставлена субсидия в размере 39,8 млн рублей; В 2021 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в размере 2,045 млн рублей (Соглашение № 2 от 17.12.2021 г.); 31.08.2022 г. предоставлен льготный займ регионального Фонда развития промышленности по программе «Оборотный капитал» в размере 20,0 млн. рублей. В 2023 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в размере 1,526 млн рублей (Соглашение № 9 от 16.08.2023 г.).В 2024 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в размере 15,684 млн рублей (Соглашение № 10-2024-060934 от 20.09.2024 г.). В 2024 году для капитального ремонта цехов, предоставлен льготный займ регионального Фонда развития промышленности по программе «Промышленная ипотека» в размере 50,0 млн. рублей. | Земельный участок в г. Кизляр | Наладка полного цикла по производству, монтажу и техническому обслуживанию энергоэффективных лифтов. Проект реализуется на действующих площадях АО «Кизлярский электроаппаратный завод». В 2021 году произведена модернизация и реконструкция действующих производственных площадей, приобретено новое оборудования за счет собственных средств порядка 6 млн рублей и средств АО «Дагестанская лизинговая компания» в сумме порядка 40, млн рублей. Произведен монтаж и пуско-наладка оборудования. В сентябре 2024 года запущен гальванический цех (подразумевает покрытие кадмием, хромом, цинком или другими металлами поверхности металлических и неметаллических изделий способом электролиза). В рамках расширения производства в 2024 году приобретен новый лазерно-резочный станок, также предприятием ведется реконструкция старого цеха для размещения в нем дополнительного промышленного оборудования. Реализация проекта продолжается. | Нехватка квалифицированных кадров на предприятии, в том числе выполняющих работу на высокотехнологичном оборудовании. Решение проблемы: Инициатором инвестиционного проекта размещены объявления приема на работу на площадке «Работа России», также заключены договоры с образовательными учреждениями (колледжи) г. Кизляр и г. Буйнакск о возможности дальнейшего трудоустройства выпускников на предприятии. За 2024 года принято на работу порядка 10 новых работников, обучение проходит на самом предприятии. В настоящее время осуществляется прием на работу новых сотрудников.Отклонение от изначально запланированного количества рабочих мест обусловлено более технологичным процессом производства и автоматизацией многих производственных процессов. | 8(8722) 68-08-94 | Рамазанов Артур Тельманович 8 (87239) 2-15-22 | 45650
9 | 9 | Строительство стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна ООО «Каспийский завод стекловолокна» (г. Каспийск) Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0554003729 | Минпромторг РД | 4100 | 2100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 2027-2030 | Статус резидента ТОР «Каспийск»; ООО "КЗС" является резидентом индустриального парка "КИП Пром Каспий" в г. Каспийске | Предоставлен земельный участок в г. Каспийск | Инициатором инвестиционного проекта прорабатывается вопрос доставки промышленного оборудования по параллельному импорту. Реализацию проекта планируется начать в начале 2027 года. В настоящее время инициатором проекта реализовывается проект по производству полуторастадийного текстильного стекловолокна. | Проблемы в реализации: - удорожание стоимости и возможные проблемы с логистикой импортного оборудования (производство – Тайвань). Пути решения: Планируется смена поставщика оборудования с ориентацией на лояльные к РФ страны или пересмотр логистической цепочки доставки оборудования. Также планируется пересмотр финансово-экономической модели инвестиционного проекта. | 8(8722) 68-08-94 | Алиев Саид 8988696 92 40 Кудрет +7 (988) 780 14 80, max05reg@mail.ru | 16.10.2024 г.
10 | 10 | Строительство асфальтобетонного завода ООО строительная компания "М-Групп" ООО СК "М-Групп", г. Махачкала, пос. Шамхал ИНН: 0572024633 | Минпромторг РД | план Всего 3: 125; план СС 4: 26.5; план ЗС 5: 98.5; факт Всего 9: 42; факт ФБ 15: 100; факт ФБ 16: 41; факт ФБ 17: 2023-2026 гг.; факт ФБ 18: Распоряжением Главы Республики Дагестан от 17 марта 2023 года № 41-рг предоставлен земельный участок площадью 3 Га в пос. Шамхал г. Махачкалы (05:40:000015:121); факт ФБ 19: г. Махачкала, пос. Шамхал, площадь 30 тыс. кв.м., кн 05:40:000015:121; факт ФБ 20: Проведены изыскания, получены технические условия и разрешительные документы на основании положительного заключения экспертизы. На сегодняшний день ведется установка оборудования. Взятые на себя обязательства инициатором проекта исполняются своевременно. Оплата по договору аренды земельного участка осуществляется своевременно, задолженность отсутствует. Ближайшие плановые показатели назначены на 2026 год.; факт ФБ 21: Отсутствуют; факт ФБ 23: 89067840101 ген дир Давыдов Мурад Апандиевич
11 | 11 | «Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров, г. Махачкала», ООО «ОРЦ Махачкала», ИНН:0552007118 (Кумторкалинский район РД) | Минпромторг РД | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 25 | 2024-2027 гг. | Для реализации указанного масштабного инвестиционного проекта в соответствии с Законом Республики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 94 выделен земельный участок на территории индустриального парка «Тюбе» площадью 20 га (распоряжение Главы Республики Дагестан от 12 декабря 2023 года № 179-рг). | Кумторкалинский район | Реализация данного проекта помимо создания более 2000 рабочих мест будет способствовать значительному увеличению интернет-торговли на территории республики и сокращению сроков доставки товаров. ООО «ОРЦ Махачкала» до конца 2026 года планируется завершить строительство складов класса А+, которые будут обслуживать до 900 автомашин. В настоящее время инвестором ведется работа по строительству складских помещений, при котором используются строительные материалы, произведенные в Республике Дагестан (бетон, железобетонные колонны). 1 этап строительства планируется завершить во II квартале 2025 года. Получены технические условия на технологическое присоединение к сетям газоснабжения и электроснабжения, также определена трасса прохождения сетей газоснабжения. Определены точки присоединения по водоснабжению, водоотведению и ливневой канализации. Управляющей компанией проведена работа по строительству водопровода длиной 850 метров до границ земельного участка инвестора, предоставлены технические условия.Также, в настоящее время инициатором проекта ведутся работы по подключению к сетям электроснабжения. Между ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и инициатором проекта от 23 июля 2024 года заключен договор на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям, инвестором осуществлен платеж в размере 13,7 млн рублей. | Проблемные вопросы: - необходимо завершить работу по формированию единого земельного участка под автомобильной дорогой (ул. Заводская) и его передаче в Минтранс РД (по информации Минимущества РД объект передан ГКУ «Дагестанавтодор». Также необходимо определить границы земельного участка для строительства автомобильной дороги к участку инвестора. - инвестором планируется подведение инфраструктурных объектов за счет собственных средств с учетом возмещения затрат в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2025 года № 79 (ранее постановление ППРФ № 1704). Согласно информации Минфина РД в настоящее время в республиканском бюджете Республики Дагестан предусмотрены финансовые средства на возмещение затрат в рамках данного механизма (1,2 млрд на 2025 год). |  |  | 05.07.2024 г.
12 | 12 | "Строительство завода по производству керамического кирпича в городе Каспийске Республики Дагестан", ООО "Керамин" ИНН: 0554009287 (г. Каспийск) | Минпромторг РД | план Всего 3: 813.68; план СС 4: 253.68; план ЗС 5: 560; факт ФБ 15: 110; факт ФБ 17: 2023-2026 гг. (новые сроки 2024-2036гг.); факт ФБ 18: Распоряжением Главы Республики Дагестан от 20 июня 2024 года № 79-рг предоставлен земельный участок; факт ФБ 19: Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, город Каспийск, район "Уйташ", участок №1, площадью 83 225 кв.м. с кадастровым номером 05:09:000023:18658; факт ФБ 20: В связи с затянувшимися сроками передачи в пользование и заключения договора – аренды земельного участка на территории «КИП Пром Каспий», Минимуществом РД совместно с ООО «Керамин» пересмотрены сроки реализации инвестиционного проекта. В настоящее время проект проходит процедуру согласования плана реализации инвестиционного проекта в органах исполнительной власти Республики Дагестан. Реализацию проекта на территории индустриального парка планируется начать после согласования и подписания договора – аренды з/у. Инициатором проекта уже приобретена часть необходимого оборудования. | 45581
|  | ИТОГО: |  | 23017.602 | 7316.81 | 5813.41 | 10 | 20 | 458.4 | 9126.6 | 2819.6 | 58 | 0 | 23.56 | 458.3 | 4244 | 476
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | план Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; факт ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; факт ФБ 17: Сроки реализации проектов; факт ФБ 18: Мера государственной поддержки; факт ФБ 19: Сведения о земельном участке; факт ФБ 20: Примечание (ход реализации); факт ФБ 21: Проблемные вопросы; факт ФБ 22: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; факт ФБ 23: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Проекты в винодельческой отрасли
13 | 1. | Строительство Дербентской винодельческой компании в г. Дербент ООО «Дербентская винодельческая компания» (г. Дербент) Дагвино, Дагпредпринимательство ИНН: 0542013024 | Комитет по виноградарству и алкогоьному регулированию | 2669 | 1861 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2608.1 | 2301.1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 173 | 155 | 2018 г .- 2025 г. | Статус приоритетного инвестиционного проекта РД; | Земельный участок в г. Дербент | В 2018 году завод был построен и введен в эксплуатацию, были получены лицензии на производство тихих и игристых вин, вино наливом (виноматериал). Первая партия игристых вин была произведена в декабре 2018 года в количестве 200 тыс. бутылок. В 2019 году было произведено 1,55 млн бутылок тихих и игристых вин. В 2020 году было произведено 8 млн бутылок тихих и игристых вин (1 этап реализации проекта). В настоящее время начата реализация 2 и 3 этапов проекта, что позволит расширить производственную мощность до 20 млн бутылок в год к 2026 году. | Подведение инфраструктуры; Расширение емкостного парка и закладка виноградников | 8(960) 420-77-88 | Подведение инфраструктуры; Расширение емкостного парка и закладка виноградников
14 | 2 | «Закладка виноградников на 311 га в Дербентском районе», АО «Кизлярский коньячный завод», (Дербентский район РД) ИНН:0547011052 | Комитет по виноградарству и алкогоьному регулированию | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 632.5; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 632.5; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 567.35; Освоено (источники финансирования) СС 10: 567.35; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 41; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2023-2024 гг. ( 104,5 га в 2023 году 211 га в 2024 году.); Освоено (источники финансирования) ФБ 18: МИП, соглашение о предоствалении из республиканского бюджета РД субсидии на стимулирование развития винорградарства и виноделия; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Выделен земельный участок площадью 311 га в Дербентском районе (распоряжение Главы РД от 25 июля 2022 г.).; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: выполнено строительство оросительно-дренажной сети с установкой системы капельногоорошения; произведена закладка виноградных саженцев в рамках 2 этапов высадки и осенью 2023 г., выполнен монтаж основых подающих магистралей системы капельного орошения на площади 245 га, построена ЛЭП 4 км, устанолвен трансформатор, произведен монта шпалерной системы по всей территории виноградника; построен пруд накопитель емкостью 55000 куб м, построен фильтр-пруд емкостью 5 тыс куб м, выполнено строительство здания насосной, ведется монтажж насосных групп и системы управления системы капельногоорошения; заполнен водой пруд накопитель емкостью 55 тыс куб м, выполнена подсадка (ремонт) виноградников 2 этапа в декабре 2024 г., приобретена 21 единица с/х техники, ведутся уходные работы согласно календарному плану.; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: 1) проблемы с подключением к электрическим сетям (районные электрическиесети в связи с перегруженностью);2) проблемы с подъездом на территорию земельного участка 3) отсутствие доступа поливной воды в виду засорения оросительной канавы 4) Проблемы в землепользовании, так на часть земельного участка,предоставленного для реализации масштабного инвестиционного проекта, заявляют права отдельные физические лица; Освоено (источники финансирования) ФБ 22: 8(960) 420-77-88; Освоено (источники финансирования) ФБ 23: Подведение инфраструктуры
15 | 3 | Строительство винно-коньячного производственного комплекса Alvisa ООО «Алвиса» (Дербентский район РД) Дагвино, Дагпредпринимательство ИНН: 7730614662 | Комитет по виноградарству и алкогольному регулированию | 6901.3 | 690.1 | 6211.2 | 0 | 0 | 0 | 4740.8 | 474.1 | 4266.7 | 0 | 0 | 0 | 313 | 263 | 2021 г. - 2025 г. | Распоряжением Главы РД С.А. Меликова от 26.01.2024 г. №7-рг в аренду без проведения торгов предоставлен з/у 05:07:000108:398 площадью 2,13 га в .Чинар Дербентского района | Земельный участок в сел. Чинар Дербентского района | реализовано 4 этапа проекта, продолжается строительство производственных объектов. |  | 8(960) 420-77-88 | увеличение лимита потребления электроэнергии до 6-7 МВт; дополнительно водоснабжение 350-400 куб. м /сутки протяж 1,8-1,9 км диаметр 100 мм; требуется организация системы водоотведения, организация и строительство дорожной развязки (заезд /съезд), примыкания к строящейся дороге "Объезд Дербента"
требуется увеличение лимита потребления электроэнергии до 6-7 МВт
|  | ИТОГО: |  | 10202.8 | 3183.6 | 6671.2 | 0 | 0 | 0 | 7916.25 | 3342.55 | 4573.7 | 0 | 0 | 0 | 527 | 263 |  |  |  |  | реализации масштабного
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: инвестиционного проекта,; Освоено (источники финансирования) ФБ 22: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 23: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта; Освоено (источники финансирования) ФБ 24: Дата обновления сведений
|  |  |  | План (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано |  |  |  |  | заявляют права отдельные
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | [6 empty] | физические лица
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в рыбной отрасли
16 | 1. | Создание современного комплекса для индустриального выращивания осетровых пород рыб и получения черной икры ООО «СК-АКВА» (Кизлярский район РД) Комрыбхоз РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0572013455 | Комитет по рыбному хозяйству | 577.6 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 2016 г. - 2029 г. | Статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан | Земельный участок в Кизлярском районе | Проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан в соответствии с распоряжением Правительства РД. В 2019 г. предприятие введено в эксплуатацию. Выращено порядка 60,0 тонн рыбы. В первом полугодии 2022 году выручка от реализации ООО «СК-Аква» составила 17 599,76 руб. | Значительные затраты электроэнергии для производственных процессов, высокая стоимость электроэнергии. | 8 (928) 249-33-23 | 8 961 054-95-95 | 06.10.2023 г.
17 | 2. | Строительство рыбоводной фермы по выращиванию форели в садках в акватории Ирганайского водохранилища и в УЗВ ООО "Ирганайская Форель" | Комитет по рыбному хозяйству | 517.4 | 467.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 517.4 | 467.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 2023-2030 гг. | Субсидия на приобретение спец. кормов 2 млн руб. | Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Унцукуль (КН: 05:35:000021:353) - 303 870 м² | установлено 8 каркасных садков; - зарыблено 237 тонн радужной форели; - трудоустроены 12 работников; - вложено 180 млн. руб. личных средств. Планируется: - создание фермы мощностью 500 тонн товарной рыбы; - установление 15 каркасных садков, строительство цехов для переработки; - инкубации и упаковки произведенной продукции; - созданию новых рабочих мест -101 человек. Налоговые отчисления после выхода на полную проектную мощность составят 50 млн рублей в год | коммуникации: элекричество, канализация, водоснабжение, газ. | 8 (928) 249-33-23 | +7 495 414 30 30 | 24.10.2023 г.
|  | Итого: |  | 1095 | 1045 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 1045 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 59
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | План (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере сельского хозяйства
18 | 1. | Закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища ООО «Полоса» (Сулейман-Стальский район РД) Дагпредпринимательство Минсельхозпрод РД ИНН: 0529911678 | Минсельхоз РД | 11409.1 | 3422.7 | 7986.4 | 0 | 0 | 0 | 6897.3 | 5163 | 2000 | 837 | 0 | 0 | 2100 | 450 | 2022 г. - 2030 г. | Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход садов; субсидии на возмещение части затрат на проведение мелиоративных работ; создание необходимой инфраструктуры; субсидии на приобретение оборудования; статус приоритетного инвестиционного проекта РД; поддержка в рамках постановления Правительства РФ № 1704.С 2018 по 2024 годы хозяйству оказана господдержка в виде субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями в сумме 834,1 млн рублей, в том числе 211,4 млн руб. в 2024 году и 140,6 млн руб. на проведение мелиоративных работ (капельное орошение). Всего – 974,7 млн руб. | Наличие земель - 5930 га, в том числе 5900 га - долгосрочная аренда, 30 га – собственность | За годы реализации проекта заложено садов: интенсивных – 807 га; фундучных - 2700 га. Закладка садов продолжается. ПСД плодоовощехранилища получила положительное заключение государственной экспертизы (выдано ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» от 05.04.2022 № 05-1-1-3-020531-2022). Администрацией МР Сулейман-Стальского района выдано разрешение на строительство плодоовощехранилища от 25.01.2023 № RU 05-13-03-2023. Завершено строительство плодохранилища 1-й очереди мощностью 12,5 тыс. тонн, получено разрешение на ввод в эксплуатацию № 05-13-06-2025 от 20.03.2025. Количество планируемых к созданию рабочих мест - 2100 ед. в том числе 900 постоянных.по состоянию. На 01.04.2025 г. количество созданных рабочих мест за период реализации проекта - 450 ед., в том числе постоянных 156 Проекту в 2023 году предоствлен статус приоритетного инвестицонного проекта. Прорывной проект | Отсутствие необходимой инфраструктуры, удорожание и проблемы поставки посадочного материала и импортного оборудования (Италия, Германия) | 51-57-75 | 89058933338 | 16.10.2024 г.
19 | 2 | Реализация проека по строительству мясоперерабатывающего предприятия с законченным циклом, ООО "ДагМясо" (Кизилюртовский район РД) ИНН: 0571020153 | Минсельхоз РД | 1900 | 1423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 33 | 2022 г.-2026 г. | Распоряжением Главы РД от 26082.2022 г. № 118-рг предоставлены земельные участки в аренду без проведения торгов (МИП); | 3 земельных участка площадью 17,4 га в с. Кульзеб Кизилюртовского района | После окончательной доработки Проекта по технологическому оборудованию заключены основные договоры и произведена предварительная оплата: ООО «Джурмутэлитстрой» (подрядчик по СМР) - 203 млн руб. (30%). Завершено капитальное строительство заборов, залиты все «подошвы» фундаментов (139 шт.), ведутся работы по строительству фундаментов стаканного типа с установкой анкерной группы для крепления металлоконструкций основных цехов и загона для предварительного содержания скота и административного здания. Израсходовано всего 850 к/метров бетона. Часть средств подрядчиком перечислено на приобретение строительных материалов, в том числе: металлоконструкции, сэндвич-панелей, арматуры, бетона и т.д.; АО «Росагролизинг» - 85,4 млн руб. (100%). По результатам конкурса на приобретение оборудования, находящегося в ООО «Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат», проведенного АО «Росагролизинг» ООО «ДагМясо» определено победителем. Оборудование приобретено, заключен Акт прием-передача товара. Имущество передано под охрану ОП «Управление системы безопасности (г. Липецк), с которым ранее был заключен договор на оказание услуг по охране акционерным обществом «Росагролизинг».Направлены заявки в ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Газпром газораспределение Дагестан». Рассматривается вопрос проектирования слива очищенных стоков под ФАД и через КОР в поливной канал к землям сельхозназначения | Для направления заявки в ФКУ Упрдор «Кавказ» (г. Пятигорск) по организации съезда с ФАД, стоянки автотранспорта и пункта реализации продукции, необходимо решить вопрос по 4 земельным участкам (0,43 га), выделенным жителям с. Новый Чиркей и примыкающим к производственному участку. | 51-57-75 | 8965 764 99 99 | 16.10.2024 г.
20 | 3. | Реконструкция роботизированной молочно-товарной фермы на 400 фуражных коров вблизи с. Орта-Стал Сулейман-Стальского района Республики Дагестан ООО «Алияк» (Сулейман-Стальский район РД) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0529000594 | Минсельхоз РД | 1563 | 0 | 614.937 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 2022 г.-2024 г. | В 2024 году Минсельхозпрод предоставил субсидии ООО «АЛИЯК» в размере 63,8 млн руб.: 39,0 млн рублей на возмещение части понесенных затрат на развитие переработки продукции животноводства, субсидии на развитие племенного животноводства 15,1 млн руб., а также 15,4 млн рублей на модернизацию молочно-товарной фермы | В собственности ООО «Алияк» находится земельный участок площадью 70 га. Предоставлен в аренду земельный участок площадью 300 га в Сулейман-Стальском районе | Введена в эксплуатацию первая очередь цехов: по убою, по переработке мяса, по переработке молока. Приобретено соответствующее технологическое оборудование по комплектованию указанных объектов и специализированные транспортные средства. В 2024 году ООО «АЛИЯК» приобретено технологическое оборудование на сумму 96,9 млн рублей. | Отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. | 51-57-75 | 8915 124-71-27 | 16.10.2024 г.
21 | 4 | Расширение производства риса ООО "Агропромышленная фирма"Арешевка" ИНН: 0517000261 | Минсельхоз РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 264.2; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 264.2; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 78.6; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 35; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 35; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2023-2026 гг.; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: предоствлен земльный участок в аренду без проведения торгов в Кизлярском районе РД; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Предполагается расширение риса-сырца: доведение ежегодных посевных площадей риса до 1 тыс га, реконструкция рисовых чеков на площади 1 тыс га, в том числе новых на 386 га, приобретение 2 рисоуборочных комбайнов и одного трактора, строительство 3 ангаров под зернохранилище. Производство риса довести до 5 тонн в год.; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: 8928 806 54 36
22 | 5 | Реконструкция мясной овцеводческой фермы на 2000 овцематок вблизы с. Даркуш-Казмаляр,Сулейман-Стальского района Республики Дагестан ООО "Алияк" (ООО "Алияк") ИНН: 0529000594 | Минсельхоз РД | 400.89 | 400.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2024 г.-2026 г. |  | Предоставлен в аренду земельный участок площадью 300 га в Сулейман-Стальском районе с.Орта-Стал 05:13:000047:339 |  |  |  | 8-903-748-17-66 | 09.02.2024 г.
23 | 6 | Создание центра по производству и переработке риса «ПРОМ-РИС» ООО «НИВА» (Кизлярский район РД) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0517004241 | Минсельхоз РД | 657.7 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 38 | 2017 г.- 2025 г. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП), субсидии на развитие производства зерновых, в том числе риса; проведение мелиоративных работ; субсидирование части затрат на технологическое оборудование. на развитие производства зерновых, в том числе риса – 63,8 млн руб., в том числе 5,2 млн руб. в 2023 году; проведение мелиоративных работ – 106,8 млн руб., в том числе 30,0 млн руб. в 2023 году; субсидирование части затрат на технологическое оборудование (переработка и хранение риса) – 93,9 млн руб., в том числе 13,1 млн руб. в 2023 году. Всего – 264,5 млн руб. | Предоставлен земельный участок в аренду без торгов в Кизлярском районе 1134 га. | Созданы дополнительные рисовые системы на площоди около 650 га. | Проблема с закупкой сырья (удобрений) в связи с ростом цен. | 51-57-75 | 8989-669-33-19 | 16.10.2024г.
24 | 7 | Строительство (посадка) суперинтенсивного сада на площади 100 га ООО «Анжелина» (Дербентский район РД) Минсельхоз РД, Дагпредпринимательство, Минимущество РД ИНН: 0571006600 | Минсельхоз РД | 254.63 | 254.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 26 | 2021 г. - 2028 гг. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП); Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. Субсидии на закладку и уход садов, проведением мелиоративных работ | Земельный участок в Дербентском районе площадью 132 га | В 2024 г. предоставлен земельный участок без проведения торгов 132 га. Проекту оказана господдержка в виде субсидии на закладку и уход садов -90,8 млн.рублей, в том числе 39,1 млн рублей. Заложены сады на площади 250 га (по информации инициатора).Обеспечено материально-техническое обеспечение для закладки садов в текущем году (саженцы, техника и др.). Закладка садов продолжается. Прорывной проект, | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры. | 51-57-75 | 8928 586-11-10 | 16.10.2024 г.
25 | 8 | Строительство завода по производству концентрированных соков, пюре и нектаров мощностью 12 тыс. тонн в год ООО «Хазар» (г. Дагестанские Огни) Минсельхозпрод РД, Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0550007289 | Минсельхоз РД | 2438.3 | 865 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 848.3 | 848.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 2022 г. - 2026 г. | Статус резидента ТОСЭР «Дагестанские Огни». Субсидии на приобретение технологического оборудования. Земельный участок в аренду без проведения торгов распоряжением Главы Республики Дагестан (МИП). Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704 | Предоставлен земельный участок без торгов площадью 10,5 га на ТОСЭР "Дагестанские Огни" | Приобретена часть оборудования. Получен статус резидента ТОСЭР. Получены технические условия, в том числе на электроснабжение инвестплошадки и представлены документы на получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД для последующего формирования документации для подачи в АО «КАВКАЗ.РФ» на получение льготного кредита.Проект включен в перечень НИП на оказание господдержки в рамках постановления ПРФ от 19.10.2020 г. №1704. Прорывной проект | Необходимая инженерная и транспортная инфраструктура: энергоснабжение – 1 МВт; водоснабжение – 300 куб. м в сутки; водоотведение – 290 куб. м в сутки; газоснабжение - 400 куб.м./час. Ввиду отсутствия инженерной инфраструктуры и надлежащего залогового обеспечения возникают проблемы с предоставлением льготного кредита в АО «КАВКАЗ.РФ». | 51-57-75 | 8909 480-49-36 | 16.10.2024 г.
26 | 9 | Организация производства и переработки 25 тыс. тонн мяса птицы в год ООО «Батыр Бройлер» (Хасавюртовский район РД) Минсельхозпрод РД ИНН: 0534034398 | Минсельхоз РД | 1227 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11 | 2021 г. - 2024 гг. | Субсидирование части затрат на оборудование; Субсидирование части затрат на корма; Создание необходимой инфраструктуры. | Земельный участок в Хасавюртовском районе | В результате реализации новой модели кроме собственного потребления возможны продажи инкубационного яйца контрагентам БМ Групп, но по факту это будет в случае, если проект будет далее расширен еще - на 50 млн шт. яиц. В рамках проекта также планируется создание завода по производству до 63 тысяч тонн гранулированных комбикормов в год. В настоящее время дорабатывается документация по проекту | Удорожание оборудования, рост цен на корма; отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктур | 51-57-75 | 8 928 684-02-18 | 16.10.2024 г.
27 | 10 | Организация племенного репродуктора II-го порядка для разведения кур бройлера производительной мощностью 26,5 млн инкубационных яиц в год ООО «Батыр-Демир» (Хасавюртовский район РД) Минсельхозпрод РД ИНН: 0534054210 | Минсельхоз РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 1350; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 400; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС 5: 945; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 64; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 90; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 24; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2025-2026 гг. | 20.01.2025 г.
28 | 11 | Строительство тепличного комплекса «Агрофирма Радуга» ООО «Агрофирма Радуга» (Дербентский район, с. Джалган)ОГРН 1160571058647 ИНН 0529166631 | Минсельхоз РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 510; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 108; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС 5: 408; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 270; Освоено (источники финансирования) СС 10: 60; Освоено (источники финансирования) ЗС 11: 200; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 55; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 5; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2024-2025 гг.; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Построен газопровод, установлена высоковольтная воздушная линия протяженностью 1 км, смр на 50 %.; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: спорный вопрос по аренде земли с администрацией пос. Джалган; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Гафизова Джемила Магарамова Директор рабочий телефон: 8963-406-00-06 | 16.10.2024 г.
29 | 12 | КФХ "Сад" (Магарамкентский район) ИНН:0553001430 | Минсельхоз РД | 3275 |  | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 22 | 2023-2030 гг. | Планируется участие в конкурсе на получение субсидии по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК (CAPEX | Наличие земельного участка в с. Джепель Магарамкентского района площадью 2,35 га. | Получено положительное заключение экспертизы на проектную документацию от 05.10.2021 № 05-2-1-3-057614-2021 (выдано ООО «КОИН-С»). Получено разрешение на строительство объекта МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района «Магарамкентский район» от 03.02.2023 № 05-05525000-4А-2023 г. Завершено строительство по 1 этапу, в первой половине текущего года планируется ввод его в эксплуатации. Прорывной проект.Наличие земельного участка в с. Джепель Магарамкентского района площадью 2,35 га. Кадастровый номер: 05:10:000058:329. 4.2. Получено положительное заключение экспертизы на проектную документацию от 05.10.2021 № 05-2-1-3-057614-2021 (выдано ООО «КОИН-С»). 4.3. Получено разрешение на строительство объекта МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района «Магарамкентский район» от 03.02.2023 № 05-05525000-4А-2023 г. 4.4. Строительно-монтажные работы завершены, произведен монтаж оборудования. В июне введен в эксплуатацию объект по 1 этапу на 5 тыс. тонн ед. хранения. 4.5. Объем внебюджетных инвестиций за годы реализации проекта составил 825,0 млн руб. 4.6. Количество созданных рабочих мест, включая сезонных и временных, составило 31 ед. Господдержка: субсидии на закладку и уход садов в 2023 году – 41,3 млн руб. Строительно-монтажные работы завершены, произведен монтаж оборудования. в июне 2024 года введен в эксплуатацию объект по 1 этапу на 5 тыс.тонн.ед.хранеия. Количество рабочих мест в рамках реализации проекта (всего) – 241, в том числе 45 постоянных. Количество созданных рабочих мест за период реализации проекта – 53 ед., в том числе 22 ед. постоянных. | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры | 51-57-75 | 8(962) 065-44-44 | 16.10.2024 г.
30 | 13 | Производство по розливу воды, соков и лимонадов ООО «Ириб» (г. Каспийск) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0571017136 | Минсельхоз РД | 327 | 82.5 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 25 | 2023 г. - 2025 г. | Для реализации инвестиционного проекта распоряжением Главы Республики Дагестан от 25 декабря 2019 года № 125-рг предоставлен в аренду без торгов земельный участок сроком до 5 лет (МИП). Статус резидента ТОСЭР «Каспийск». | земельный участок в аренду площадью 5 га в г. Каспийск | Включен в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» от 21.02.2020 г. Получено разрешение на строительство производственного комплекса. Дорабатывается ПСД, проводятся работы по обеспечению площадки электроснабжением. | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры (энергоснабжение водоснабжение, водоотведение, газоснабжение). Удорожание стоимости иностранного оборудования и возможные затруднения с его доставкой | 51-57-75 | 8 872 267-63-57 | 16.10.2024 г.
31 | 14 | Модернизация и переоснащение птицефабрики по производству 7 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе в год ООО "Буйнакский Птицепром" Минсельхоз РД Дагпредпринимательство ИНН 0507044809 | Минсельхоз РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 945; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 95; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС 5: 600; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 108; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2025-2026 гг.; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: РД, Буйнакский район, с.НижнееКазанище, ул. Фабричная, уч. 1. 05:11:000065:3 | 20.01.2025 г.
|  | ИТОГО: |  | 26521.82 | 9200.82 | 13213.837 | 0 | 0 | 0 | 11074.1 | 7714.4 | 2249.3 | 837 | 0 | 0 | 3444 | 716
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере энергетики
32 | 1. | Строительство Дербентской солнечной электростанции мощностью 100 МВт ООО «Ферэтта», УК ООО "Новая энергия" (Докузпаринский район РД) Минэнерго РД, ИНН: 7728872602 | Минэнерго РД | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50 | 2022 г. - 2025 г. | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования ВИЭ на оптовом рынке электрической энергии и мощности» на основании результатов ОПВ. Присвоение статуса Масштабного проекта | Правительством Республики Дагестан предоставлен земельный участок площадью 305 га в аренду без проведения торгов. Заключен договор аренды указанного земельного участка. | Реализация проекта осуществляется по графику. Разработана и согласована со всеми заинтересованными сторонами схема выдачи мощности, получены и утверждены технические условия на технологическое присоединение, разработана и утверждена проектно-сметная документация. В настоящее время проводятся работы по ограждению периметра территории строительства солнечной станции общей длинной порядка 2 км. Также полностью сооружен строительный городок, производится вынос подземных коммуникаций за территорию строительства. Ежедневно привозятся необходимые материалы для строительно-монтажных работ на площадке, с привлечением подрядных организаций, в том числе зарегистрированных на территории Республики Дагестан |  | 55-08-18 | 8929 621 65 14 | 16.10.2024 г.
33 | 2. | Строительство Новолакской ветроэлектростанции мощностью до 315 МВт АО "НоваВинд" (в настоящее время АО "Росатом Возобновляемая энергия") Минэнерго РД | Минэнерго РД | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17270 | 17270 | 0 | 0 | 0 | 370 | 44 | 0 | Срок начала реализации проекта – Январь, 2023 Срок окончания реализации проекта – Июнь, 2026 Общий срок реализации проекта – 3,5 г. | Планируется оказание поддержки по возмещению затрат на создание объектов инфраструктуры в рамках Постановления Правительства РФ № 79 от 1.02.2025 г. | Местоположение: Новолакский и Кумторкалинский районы Республики Дагестан; Ориентировочная площадь земель: до 250 га на период выполнения строительно-монтажных работ, в том числе порядка 100 га на период эксплуатации ВЭС; Оформление прав (собственность, аренда, иной вид права пользования): аренда – на период выполнения строительно-монтажных работ; собственность – на период эксплуатации ВЭС; Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения – период строительно-монтажных работ; земли промышленности и иного специального назначения – период эксплуатации ВЭС | Для строительства ВЭС оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки для строительства автодорог и площадок для размещения ветроустановок, а также для строительства линий электропередачи ВЭС. Кроме того, разработана и согласована с системным оператором и сетевыми организациями схема выдачи мощности Новолакской ВЭС, получены и утверждены технические условия на технологическое присоединение, заключен с ПАО «Россети Северный Кавказ» и оплачен договор технологического присоединения. Разработана и утверждена проектно-сметная документация. В августе текущего года получено разрешение на строительство ВЭС. В сентябре начато выполнение работ по строительству автомобильных дорог к ВЭС, а также в октябре начаты строительно-монтажные работы по подготовке площадок для монтажа ветроустановок. 27 ноября 2024 года состоялась торжественная церемония заливки первого куба бетона на Новолакской ВЭС, посвященная началу строительства проекта. В настоящее время уже возведены 8 ветроустановки, а также залиты фундаменты под строительство 23 ветроустановок. | отсутствие инфраструктуры | 55-08-18 | 8(960) 370-31-65 | 16.10.2024 г.
34 | 3. | Строительство Ногайской солнечной электростанции мощностью 60 МВт ГК «Юнигрин Энерджи» (Ногайский район РД) Минэнерго РД, ИНН: 2124030957 | Минэнерго РД | 5456.47 | 5456.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | 2025г. | В рамках постановления Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» на основании результатов ОПВ | Земельный участок в Ногайском районе №05:03000000898 | Для строительства данной СЭС в границах СПК «Колхоз Буцринский» образован требуемый земельный участок площадью 155 га и изменена категория земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли промышленности». Вместе с тем между ООО «Юнигрин Пауэр» и ПАО «Россети Северный Кавказ» заключён договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Также выполнены инженерные изыскания и утверждена проектно-сметная документация. Необходимо отметить, что в октябре текущего года получено разрешение на строительство. В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы подстанции 110 кВ. На площадке ведется монтаж фундаментов зданий, трекерных опорных систем под фотоэлектрические модули, а также завершаются работы по монтажу ограждений и планировки территории. |  | 55-08-18 | 8917 657-32-32 | 16.10.2024 г.
35 | 4. | Строительство Махачкалинского ветропарка мощностью 12,5 МВт ООО «EcoEnergy» (Новострой) Минэнерго РД ИНН: 6315657707 | Минэнерго РД | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 | 2026г. | В рамках постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» | № 05:50:000083:864; № 05:50:000083:968; № 05:50:000081:347 | На отобранной площадке завершены ветрологические измерения проекта в Новолакском районе Республики Дагестан, проведены проектно-изыскательные работы. Разработана проектно-сметная документация и схема выдачи мощности для обеспечения перехода на стадию строительства. В январе текущего года получено разрешение на строительство, а также начаты работы по заключению договоров на поставку оборудования к ВЭС и подготовка к выполнению строительно-монтажных работ. |  | 55-08-18 | 8 800 600-99-25 | 16.10.2024 г.
36 | 5. | Строительство Самурского энергетического кластера. I и II этап ООО «EcoEnergy» (Рутульский и Ахтынский районы РД) Минэнерго РД ИНН: 7707455397 | Минэнерго РД | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 2026г. | Постановление правительства РФ от 23 января 2015 года № 47 «По вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках электрической энергии | Предоставление земельных участков в Ахтынском и Рутульском районах № 05:32:000054:244; № 05:32:000054:217; № 05:32:000064:168; № 05:32:000064:169; № 05:22:000034:190; № 05:22:000042:183; № 05:32:000123:122; № 05:32:000123:121; | Разработаны технико-экономические обоснования реализации проектов, а также завершены геодезические изыскания и гидрологические измерения малых рек в бассейне реки Самур. Получены технические условия на технологическое присоединение на первую очередь проектов и ведутся переговоры с территориальной сетевой организацией по уточнению параметров технических условий на технологическое присоединение к сетям оставшихся объектов. Кроме того, ведутся подготовительные работы над началом строительства Самурской МГЭС 12. |  | 55-08-18 | 8 800 600-99-25 | 16.10.2024 г.
37 | 6 | Строительство Могохской ГЭС мощностью 49,8 МВт ПАО "РусГидро" | Минэнерго РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 13700; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 13700; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 8; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2028 г.; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Договор о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ); Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Оформлены: 05:24:000018:605; 05:24:000000:392; 05:35:000025:484; 05:24:000018:597; 05:35:000000:201; 05:24:000017:502; 05:24:000017:499; 05:24:000017:498; 05:24:000017:497; 05:24:000017:500; 05:24:000026:409. В стадии переговоров: 05:24:000022:1591; 05:24:000022:1592; 05:24:000022:1594; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: По результатам конкурсного отбора ПАО «РусГидро» получило право на строительство Могохской ГЭС на реке Аварское Койсу в Республике Дагестан мощностью 49,8 МВт (далее – ГЭС), со сроком начала поставки мощности в 2028 году. В этих целях между Правительством Республики Дагестан и ПАО «РусГидро» подписано соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта Могохской ГЭС.; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Однако на сегодняшний день реализация проекта остановлена в связи с ее неокупаемостью. Вместе с тем, ПАО «РусГидро» обратилось в адрес Главы Республики Дагестан с просьбой рассмотреть возможность предоставления региональных налоговых льгот в отношении имущества Могохской ГЭС. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении в заинтересованных органах исполнительной власти Республики Дагестан. Минэнерго РД направлен запрос в адрес ПАО «РусГидро» о представлении актуальной информации о стоимости и сроке реализации проекта строительства Могохской ГЭС в целях определения суммы выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот. Также Минэнерго РД в целях определения объема выпадающих доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан при предоставлении налоговых льгот на имущество направило в адрес Минэкономразвития РД информацию о стоимости реализации проекта по строительству Могохской ГЭС, представленную ПАО «Русгидро».; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: 55-08-18; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Вичужанин Николай Александрович рабочий телефон: +74951220555, 4635 мобильный телефон: +79280056818
|  | ИТОГО: |  | 82956.47 | 82956.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21380 | 18781 | 0 | 0 | 0 | 370 | 515 | 100
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере туризма
38 | 1. | Туристско-рекреационный комплекс «Золотые пески» ООО «Сейвер М» (Дербентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0573009099 | Минтуризм РД | 1694.2 | 0 | 1161.8 | 26.62 | 0 | 505.78 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 2017г. - 2025 г. | Получение земельного участка; обеспечение необходимой инфраструктурой (В 2008г. КПРД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» к инвестиционной площадке частично была подведена инженерная инфраструктура) | Предоставлен дополнительный земельный участок в 4 га | Проект на стадии завершения. К инвестиционной площадке построена подъездная автомобильная дорога протяженностью 10 км., инвестором освоено 400 ,0 млн. руб. В целях расширения проекта Минимуществом РД совместно с АО «Корпорация развития Дагестана» предоставлен в аренду земельный участок общей площадью 4 га для установки коттеджей и благоустройство территории. Проводится работа по созданию на данной территории ОЭЗ ТРТ площадью 216 га. 3 ноября 2022 г. между Правительством РД, Минэкономразвитием России и АО "КАВКАЗ.РФ" подписан протокол о намерениях по созданию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" на территории РД и дорожной карты по его развитию до 2026 года.Подписано допсоглашение о создании ОЭЗ. Сформирвоана рабочая группа ( Распоряжение Правительства РД от 30.12.2022 г. № 606-р). Прорывной проект | В 2008г. КПРД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» к инвестиционной площадке частично была подведена инженерная инфраструктура, но при этом, в связи с прекращением финансирования ФЦП «Юг-России», она не была завершена. | 55-44-26 | 8 928 874-62-05 | 06.10.2023 г.
39 | 2. | Санаторий-профилакторий «Кпул-Ятар» ООО «Алияк» Сулейман-Стальский район РД, с. Орта-стал Минтуризм РД ИНН: 0529000594 | Минтуризм РД | 2930 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 25 | 2022г. -2027 г. | СПо проекту получен в аренду земельный участок общей площадью 31,4 га, внесены изменения в вид разрешенного использования земельного участка, определяются объемы мощностей подводящей инфраструктуры, ведутся работы по инженерным изысканиям. | Земельный участок в Сулейман-Стальском районе под кадастровым номером 05:13:000047:187 общей площадью 31,4 га | ведутся монолитные работы главного корпуса и устройство инженерных сетей. Заключен договор с ПАО "Россети Северный Кавказ" со сроком исполнения май 2025 года, россети не приступили к исполнению условий договора. | Отсутствие необходимых мощностей инфраструктуры | 55-44-26 | 8915 124-71-27 | 09.02.2024 г.
40 | 3. | Строительство гостиницы на 30 номеров по адресу: ул. Алибега Фатахова с. Касумкент, Сулейман-Стальского района, Республики Дгестан | Минтуризм РД | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2022 г.-2025 г. |  | Земельный участок на праве собственности в Сулейман-Стальском районе под кадастровым номером 05:13:000001:10323 общей площадью 3076 кв.м. |  |  |  |  | 09.02.2024 г.
41 | 4. | Расширение туристско-рекреационного комплекса «Каспий» OOO «Каспий» (Карабудахкентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0562056315 | Минтуризм РД | 1653.45 | 1287.84 | 0 | 17.41 | 0 | 348.2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 28 | 2021 г. - 2025 г. | Создание инфраструктуры; Льготное финансирование институтов развития. (проводится работа по получению льготного кредита 3-5% годовых от банка ВТБ, по программе льготного кредитования Ростуризма на строительство 6 корпусов по 240 номеров каждый на 1440 койко-мест. ) | Земельный участок в Карабудахкентском районе | В настоящее времяв реализацию проекта вложено 800 млн. руб: построен гостиничный корпус на 43 номера и 90 койко-мест, три 2-этажн. коттеджа на 29 номеров и 58 койко-мест, строловая на 320 посадочных мест, волновой бассейн с морской водой.Инвестором в мае 2023 года направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств регионов страны по предоставлению юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов, в рамках данного конкурса предполагается закупка и установка 3-х модульных двухэтажных гостиниц с использованием клееного деревянного бруса и перекрестно-склеенных деревянных панелей, применяемых в качестве несущих стен, перекрытий, кровли на 54 номера, и благоустройство прилегающей территории. Все номера оснащены индивидуальным туалетом, умывальником, душем, а также имеют общую площадь более 17 кв. метров, за исключением площади санузла. Прорывной проект | Необходимы очистные сооружения объемом 400 куб.м. в сутки. | 55-44-26 | 8(928)837-67-54 | 06.10.2023 г.
42 | 5. | Создание туристско-рекреационного комплекса «Сардар-Приморский» ООО ТРК «Сардар» (Дербентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0571021781 | Минтуризм РД | 379 | 273 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2021г. - 2025 гг. | В рамках исполнения пункта 1.3 Протокола совещания у Главы Республики Дагестан Меликова С.А. от 27.01.2022 г. № 11/2-06/РП1 ТУ Росимущества в Республике Дагестан сформированы 4 земельных участка в кадастровом квартале 05:07:000113, относящиеся к категории земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» с видом разрешенного использования «для туристско-рекреационного назначения». | сформировано 4 земельных участка в кадастровом квартале 05:07:000113 общей площадью 12 га | В настоящее время инвестором направлено ходатайство в Правительство Республики Дагестан для получения земельного участка в аренду без проведения торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Однако в связи с замечаниями Минимуществом РД материалы были направлены инвестору на доработку) | Отсутствие земельного участка. Отсутствие необходимой инфраструктуры | 55-44-26 | 8 909 485-02-96 | 06.10.2023 г.
43 | 6. | Туристско-рекреационный комплекс «Инчхе Марина Каспий» ООО Холдинговая компания «Интера» (Каякентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 7728755514 | Минтуризм РД | 450 | 450 | 0 | 7.6 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 2021 г. - 2028 г. | В рамках исполнения поручений, данных Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 25 мая 2021 года, Минимуществом РД совместно с Минсельхозом РД прорабатывается вопрос формирования и передачи в аренду земельного участка площадью 4 га из земель, закрепленных за Зональным управлением № 1 ГУП «Каспий». Минимуществом РД направлено обращение в адрес ГЦП РД "Каспий" о даче согласия на образование земельного участка площадью 4 га из состава земель, закрепленных за Зональным упрвлением № 1 ГУП "Каспий" для размещения туристско-рекреационного комплекса, однако был получен отказ. | Земельный участок в Каякентском районе 1,7 га, приобретен земельный участок общей площадью 2 га. | Проведены работы по дноуглублению, берегоукреплению (более 70 млн.руб.), заказана проектно-сметная документация на здания. Ожидание получения экспертизы. Прорывной проект | Необходимые объекты обеспечивающей инфраструктуры: автом. Дорога - 3,1 км., ЛЭП ВЛ - 10 кВт., L- 1,2 км., водопровод Ф-110 мм., L-1,04 км., газопровод Ф - 159 мм., Ф-57 м., L - 1,2 км., комплексная трансформаторная подстанция - БКТП-630-10/04кВ., очистные сооружения - "Юбас-Мега-50", котельная АБМК-2000. | 55-44-26 | 8(928) 950-77-34 | 06.10.2023 г.
44 | 7. | Создание туристско- рекреационного комплекса «Золотые дюны» ООО «Газинжсети» (Кизлярский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0561050960 | Минтуризм РД | 441.3 | 311.5 | 0 | 6.5 | 0 | 129.8 | 338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 100 | 0 | 2017 г. - 2025 г., середина 2026 г. (справка от 19.03.2025г.) | Между Минтуризмом РД и АО "Газинжсети" заключено соглашение от 27.02.2017 г. № 01/17 по строительству туристической инфраструктуры, общая стоимость составляет 311,5 млн. руб. В сентябре 2021 г. инвестором направлен пакет документов в Минимущество РД для получения в аренду земельного участка без проведения торгов как для МИП. В связи с замечаниями Минимуществом РД материалы были направлены на доработку инвестору. | Сформирован земельный участок с кадастровым номером 05:022:000016:644 площадью 18 га с целевым назначением под строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Золотые дюны". | Завершено строительство объезной автодороги длиной 300 м. и подъезной автодороги длиной 2,1 км., объектов энергетического хозяйства ВЛ-10 кВ длиной 1,47 м., наружных сетей и сооружений газоснабжения длиной 22,38 км., наружных сетей и сооружений теплоснабжения, водоснабжения и канализации. |  | 55-44-26 | 8(988)773-44-22 | 06.10.2023 г.
45 | 8. | Создание агротуристического кластера "Олд Сивух" (Гумбетовский район) Минтуризм ИНН: 0534080612 | Минтуризм РД | 1500 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 2019 г.- 2030 г. | Субсидия для возведения нкапитальный модульных гостиничных домиков по линии Минтуризма РД 16 млн.. руб., на водовод 7 млн рублей. | с. Старый Сивух кадастровый номер 05:25:000027:154 1834 га, постоянное бессрочное пользование |  |  | 55-44-26 |  | 16.11.2023 г.
46 | 9. | Строительство гостинично-курортного комплекса на берегу каспийского моря "АТЛАНТИС МАРИНА" общей площадью 32,5 тыс. кв.м. ООО "Строитель-7" ИНН:0560004865 | Минтуризм РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 3300; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 750; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС 5: 2500; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 2500; Освоено (источники финансирования) СС 10: 0; Освоено (источники финансирования) ЗС 11: 0; Освоено (источники финансирования) РБ 12: 0; Освоено (источники финансирования) ФРП 13: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 14: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 500; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 200; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2017-2024 гг. | 22.12.2023 г.
47 | 10. | Строительство многофункционального комплекса "Шелковый путь" ООО СМК "Жилье", Махачкала; ИНН:0545018736 | Минтуризм РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 1485.5; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 314.7; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС 5: 1170.8; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 100; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 189; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 24; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2024-2029 гг.; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: зем участок 59 745 кв. м., кн 05:40:000078:2200; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Разработана проектная документация по проекту.; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: В связи с нахождением на арендуемом участке жилого дома и прроведением судебных разбирательств на основании подданного жильцами иска в Ленинский районный суд г. Маххачкалы жильцы дома обратились в об узаконении объекта, признанием права собсьвенности.Минимуществом РД подано встречное исковое заявление о сносе данного дома.; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: 89289877956 генеральный директор Алиев Магомедрасул Магомедович
48 | 11. | Создание базы отдыха "Персиковый остров"в с. Чиркей, Буйнакского района Республики Дагестан. ООО "Персиковый остров" ИНН: 0507026165 | Минтуризм РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 195; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 195; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС 5: 0; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 155.982; Освоено (источники финансирования) СС 10: 155.982; Освоено (источники финансирования) ЗС 11: 0; Освоено (источники финансирования) РБ 12: 0; Освоено (источники финансирования) ФРП 13: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 14: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 20; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 20; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2022-2024 гг. (II квартал)
49 | 12. | Строительство туристического комплекса "AZIMUT-2" ИНН: 0554006543 | Минтуризм РД | 255.04 | 55 | 200.04 |  |  |  | 130 | 55 | 75 |  |  |  | 101 | 3 | 2023-2026 гг. | предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов | 05:48:000090:33- 2133 кв.м.; 05:48:000000:12734 - 6376 кв.м.; 05:48:000000:12735 - 6 392 кв. м; кв.м.;05:48:000090:287 - 6 378 кв.м | 1. Инвестиционная стадия (09.2023-02.2025) |  |  | Бурлакова Анастасия Александровна - 89886480692 | 45596
50 | 13. | "Строительство туристско-рекреационного комплекса "МИТАГИ" ООО "Каспийская лоза", Дербентский район; ИНН: 0542021522 | Минтуризм РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 255.5; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 101; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: распоряжением Главы Республики Дагестан от 29.02.2024 г. № 28-рг с кн 05:07:000179:168, 05:07:000000:2512 предоствлен земельный участок в аренду без торгов; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: предоставлен земельный участок в Дербентском районе РД распоряжением Главы Республики Дагестан от 29.02.2024 г. № 28-рг с кн 05:07:000179:168, 05:07:000000:2512
51 | 14. | "Строительство курортно-туристического комплекса "Бекенез", ООО "Международный выставочный центр", Карабудахкентский район; ИНН: 0560037765 | Минтуризм РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 253; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 102; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: предоставлен земельный участок в Карабудахкентском районе распоряжением Главы РД от 26.04.2024 г. № 55-рг в аренду без провдеения торгов; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: предоставлен земельный участок в Карабудахкентском районе распоряжением Главы РД от 26.04.2024 г. № 55-рг
52 | 15. | "Строительство туристско-рекреационного комплекса "Бриз Каспия",ООО "Стройсвязьмонтаж", Каякентский район; ИНН: 0545019360 | Минтуризм РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 250.24; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 50.098; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС 5: 200.141; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 5.091; Освоено (источники финансирования) СС 10: 5.091; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 32; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: распоряжением Главы РД от 6.08.2024 г. № 97-рг предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: земля в собственности РФ на территории Каякентского района, побережье Каспийского моря
53 | 16. | «Строительство гостиничного комплекса в Гергебильском районе Республики Дагестан», ООО «Этнотревел», ИНН:0571016968 | Минтуризм РД | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 2024-2028 гг. | предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов | Гергебильский район , с. Хвартикуни, з/у 7 га | проведены геодезические работы, новый маркетинговый анализ, создана новая концепция отеля, бизнес-модель. |  |  |  | 16.10.2024 г.
54 | 17. | "Строительство гостиницы, спа комплекса, производство молочной продукции, строительство ресторана и банного комплекса" ООО "Исход"; Агульский район РД, ИНН: 0501004006 | Минтуризм РД Минсельхоз РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 700; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 200; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 200; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2023-2027, год ввода в эксплуатацию 2028; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Сопровождение инвестиционного проекта по принципу одного окна (303 постановление Правительства Республики Дагестан); Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Агульский район, с. Тпиг, 40 га; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: 8928 958-32-50 | 45644
55 | 18. | "Строительство туристичекой базы "Хариколо эскейп отель" с гостиницей, глэмпингом, рестораном и экстримпарком" ИП Максудова АминатМагомедовна, Хунзахский район, с. Хариколо | Минтуризм РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 197; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 90; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 90; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 15; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 5; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 1-й кв. 2024 г.-4-й кв. 2026 г.; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Сопровождение инвестиционного проекта по принципу одного окна (303 постановление Правительства Республики Дагестан); Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Хунзахский район, с. Хариколо; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Необходимые объекты обеспечивающей инфраструктуры: отсутствие качественного водоснабжения и подъездных путей. | 31.01.2025 г.
56 | 19 | Строительство резорт отеля "Уйташ", ООО "Атлан-Цемент", Карабудахкентский район побережье Каспийского моря ИНН:0560029740 | Минтуризм РД | 1023.3 | 102.3 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2025-2029 гг. | Масштабный инвстиционный проект | Республика Дагестан, Карабудахкентский район, в рекреационной зоне на побережье Каспийского моря.
57 | 20 | Строительство туристко-рекрационного комплекса "Анжелина" ООО "Анжелина" Республика Дагестан, Дербентский район ИНН: 0571006600 | Минтуризм РД | 295.5 | 29.6 | 265.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2025-2028 гг. | Масштабный инвстиционный проект | Республика Дагестан, Дербентский район, побережье Каспийского моря
58 | 21 | Строительство туристко-рекрационного комплекса с гостиным двором Астор», ООО «Охотхозяйство «Ачикольское» | Минтуризм РД | 151 | 15.1 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2025-2029 гг. | Масштабный инвстиционный проект | Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская,170/1
|  | ИТОГО: |  | 17799.03 | 7914.138 | 6573.581 | 64.13 | 0 | 1233.78 | 5634.573 | 2181.473 | 75 | 0 | 0 | 129.8 | 2275 | 390
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере строительства
59 | 1. | Комплексное развитие территории микрорайона «Южный» города Дербент Фонд СГДРИ «Новая Земля» (г. Дербент) МО «г. Дербент» Минимущество РД Минэкономразвития РД ИНН: 0542020409 | Минстрой РД | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4307 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 429 | 2021-2031 г. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП); план мероприятий «Комплексное развитие МО ГО «г. Дербент» до 2025г. | Предоставлено 2 земельных участка в аренду без проведения торгов в общей площадью 164 га. в г. Дербент | Распоряжением Правительства РФ от 11.10.2021г. №2853-р утвержден План мероприятий «Комплексное развитие МО ГО «г. Дербент» до 2025г. Проведен международный конкурс и разрабатывается концепция Духовного центра. Совместно с проектным бюро «ОСА» разработано архитектурное решение по всему микрорайону в едином стиле и идет работа по подготовке проектно-сметной документации жилых кварталов. Планируемый объем застройки составляет 365 тыс кв.м., выдано 15 разрешений на строительство. | Имеющиеся проблемные вопросы по проектированию и согласоанию отдельных блоков решаются в рабочем порядке | 51-73-44 | 8914 823-11-11 | 45650
60 | 2. | "Строительство жилого комплекса" "Каспий - Сити", ООО "Каван", г. Каспийск; ИНН: 0500001080 | Минстрой РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 3750; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 25; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: земельный участок в аренду без проведения торгов предоставлен распоряжением Главы РД от 7.10.2024 г. № 128-рг; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: земельный участок в аренду без проведения торгов предоставлен распоряжением Главы РД от 7.10.2024 г. № 128-рг с к н 05:48:000000:12841
61 | 3. | Строительство МКР «Лазурный берег» ООО «Капитал-Инвест» (г. Махачкала) Минстрой РД ИНН: 0570004261 | Минстрой РД | 293500 | 0 | 282926.6 | 0 | 0 | 10524 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 11397 | 0 | 2022-2030 г. | Инфраструктурный бюджетный кредит в рамках постановления Правительства РФ № 1189. | Планируется предоставление земельного участка в г. Махачкала | В октябре 2021 года на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрена заявка РД в сумме 10,5 млрд. руб. для строительства водоводов для обеспечения водой населения городов Махачкала и Каспийск. Планируется разработка проектной документации. Не разрешен земельный вопрос. | Решение земельных вопросов (отведение земельных участков). Определение необходимых мощностей инфраструктуры и точек подключения | 51-73-44 | 8 (8722) 63-88-88 | 06.10.2023 г.
|  | ИТОГО: |  | 300050 | 0 | 282926.6 | 0 | 0 | 10524 | 7527 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 13922 | 429
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере транспорта
62 | 1. | Реконструкция (строительство) объектов федеральной собственности, в том числе строительство новой взлетно-посадочной полосы АО «Международный аэропорт «Махачкала» (Карабудахкентский район РД) Минтранс РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0571000541 | Минтранс РД | 13304.5 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 13120 | 7751.05 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 7634.4 | 200 | 212 | 2023-2028 | Финансирование из Федерального Бюджета РФ | Земельный участок в Карабудахкентском районе | Прорывной проект. В настоящее время в аэропорту Махачкалы ведутся основные работы по строительству и реконструкции указанных объектов (патрульная дорога, очистные сооружения, водосточнодренажная сеть, ИВПП, аварийноспасательная станция, ограждение периметровое). | отсутствуют | 60-91-52 | 8964 050-00-22 | 45650
|  | ИТОГО: |  | 13304.5 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 13120 | 7751.05 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 7634.4 | 200 | 212
|  | ИТОГО ПО РЕЕСТРУ: |  | 474947.222 | 111801.338 | 315199.128 | 74.13 | 20 | 25336.18 | 71504.573 | 38868.523 | 6956.5 | 837 | 23.56 | 11812.5 | 25225 | 2645
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор, место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФБ | ФРП | Всего | СС | ЗС | РБ | ФБ | ФРП
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 25
Проекты планируемые к реализации*
1 | 1 | Строительство теплицы, овощехранилища, консервного заода и мясо-молочной фермы, ООО "ЮГ АГРО КОМПАНИЯ" | Минсельхоз РД | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2023-2028 гг. |  | Земельный участок в Кумторкалинском районе, примерная потребность в з/у площадью 100 га |  |  |  |  | 07.08.2023 г.
2 | 2 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию органических продуктов в Дербентском районе Республики Дагестан ООО "Солнечная долина" | Минсельхоз РД | 185 | 50 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 месяцев |  | Земельные участки в Дербентском районе общей площадью 25 га под кадастровыми номерами: 05:07000088:736; 05:07:000088:737 Собственность/аренда с правом выкупа категория земли: земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | 07.08.2023 г.
3 | 3 | Строительство рыбоводной фермы по выращиванию форели в садках в акватории Чиркейского водохранилища и в УЗВ ООО "Чиркейская Форель" | Комитет по рыбному хозяйству РД | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2023-2026 гг. |  | Республика Дагестан, Чиркейское водо-хранилище 300 000 м² |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
4 | 4 | строительство рыбоводной фермы по выращиванию форели в садках в акватории Чиркейского водохранилища и в УЗВООО "Чиркейская Форель +" | Комитет по рыбному хозяйству РД | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2023-2026 гг. |  | Республика Дагестан, Чиркейское водо-хранилище 300 000 м² |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
5 | 5 | Возведение складского комплекса площадью 20 000 кв метров на территории общей площадью в га для оказания услуг по хранению и грузообработке ТМЦ ООО фирма "Авенир" | Минтранс РД | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2025-2030 гг. |  | Республика Дагестан, ТЛЦ в пос. Тюбе с кадастровым номером 05:50:00051:3059 |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
6 | 6 | Строительство завода по производству светодиодного оборудования совместно с заводом "Ледел" г. Казань" | Минпромторг РД | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2023-2025 гг. |  | Республика Дагестан, Докузпарнский район, с. Авадан |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
7 | 7 | Разработка месторождения мраморного известняка на Кутишинском участке Левашинского района Республики Дагестан, его обработка и организация производства мраморной плитки ООО "Мрамор-МГ" | Минпромторг РД | 350 | 17.5 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2024-2025 гг. |  | Республика Дагестан, Левашинский район, село Кутиша площадью 63 га |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
8 | 8 | Организация производства молочной продукции (молоко, кефир, полимерная продукцая, одноразовая посуда, контейнера, пленка, пластиковая посуда, вода) ООО "Тим Холдинг" | Минпромторг РД | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2024-2026 гг. |  | Республика Дагестан, г. Каспийск, МКР "Кирпичный р-он СНТ "Тенглик" Индустриальный парк "Дружба" |  |  |  |  | 05.10.2023 г.
9 | 9 | Производство гафрированного картона и упаковки из него, с установленной мощностью 6 млн м2 картона и упаковки из него в месяц ООО "Каспий-Картон" | Минпромторг РД | 149 | 60.9 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2023-2024 гг. |  | Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 401А |  |  |  |  | 13.10.2023 г.
10 | 10 | Полноценная баз отдыха с гостиницей с уровнем услуг класса 4*+ и туристической инфраструктурой: пляж, глэмпинг,сад и т.п., ООО "Туристическая База "Райское Побережье". | Минтуризм РД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | Республика Дагестан, Дербентский район, побережье Каспийского моря |  |  |  | 8-929-744-09-60 | 29.11.2023 г.
11 | 11 | Строительство завода по производству стального проката, ООО "КАСПИЙ СТИЛ" | Минпромторг РД | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2026-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Кумторкалинский район |  |  |  |  | 25.12.2023 г.
12 | 12 | Строительство бальнеологического комплекса и технопарка "Городок курорт "НП "Каякентский центр развития предпринимательства" КЦРП | Минтуризм РД | 57338 | 52719 | 0 | 0 | 0 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832 | 0 | 2027-2029 гг. |  | Республика Дагестан, Каякентский район с.Новокаякент |  |  |  |  | 25.12.2023 г.
13 | 13 | Туристический кластер «Grand Marina Resort» (инициатор ООО «Гранд Марина») на территории г. Махачкала. | Минтуризм РД | 16755 | 16755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2035 гг. |  | Республика Дагестан, г. Махачкала, Кировский район, Сулакское лесничество |  |  |  |  | 25.12.2023г.
14 | 14 | Санаторно-гостиничный комплекс «Grand Achi Resort» (инициатор ООО «Ларго») | Минтуризм РД | 5610 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2033 гг. |  | Республика Дагестан, Карабудахкентский район, ст. Уллубиево |  |  |  |  | 25.12.2023 г.
15 | 15 | Строительство завода по переработке кожевенного сырья, шкур крупного рогатого скота до готовых шкур кожи, производительностью 1 млн. шкур в год, (инициатор – ООО «Дагестанская кожа») | Минпромторг РД | 450 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2024-2026 гг. |  | Республика Дагестан, МР "Ногайский район", с. Терекли-Мектеб |  |  |  |  | 05.02.2024 г.
16 | 16 | Возведение складского комплекса площадью 40 000 кв метров на территории общей площадью в 30 га для оказания услуг по хранению и грузообработке ТМЦ ( инициатор - ООО "БизнесКонсалт) | Минпромторг РД | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2025-2030 гг. |  | Республика Дагестан, Кумторкалинский район |  |  |  |  | 26.02.2024 г.
17 | 17 | Комплекс Каякент, круглогодичный многофункциональный комплекс, ориентированный как на семейных отдых, так и на организацию деловых мероприятий ООО "Организатор" | Минтуризм РД | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2025-2028 гг. |  | Республика Дагестан, Каякентский район, прибрежная полоса Каспийского моря |  |  |  |  | 28.02.2024 г.
18 | 18 | Возведение складского комплекса площадью 60 000 кв метров на территории общей площадью в 50 га для оказания услуг по хранению и грузообработке ТМЦ ( инициатор - ООО "Бизнес Консалт) | Минпромторг РД | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2025-2030 гг. |  | Республика Дагестан, Карабудахкентский район |  |  |  |  | 28.03.2024 г.
19 | 19 | "Производство и реализация бетонных изделий используемых в строительстве", ИП Магомедов Исмаил Магомедович | Минпромторг РД | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2027-2028 гг. |  | Республика Дагестан, г. Каспийск район "Уйташ" |  |  |  |  | 1.04.2024 г.
20 | 20 | Производство кирпича керамического и его реализация ООО "Баталов и К" | Минпроторго РД | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 |  | 2024-2027 гг. |  | Республика Дагестан Табасаранский район с.Сиртыч |  |  |  |  | 20.05.2024 г.
21 | 21 | Туристический комплекс семейного отдыха "Аюв-Тала" ООО "Мадигин-ТАВ" | Минтуризм РД | 314.1 | 58.5 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |  | 2024-2026 гг. |  | Республика Дагестан, Буйнакский район с. Эрпели |  |  |  |  | 20.09.2024 г.
22 | 22 | Спортивный инвестиционный проект «Строительство учебно-тренировочного центра по футболу в поселке Красноармейск» (инициатор проекта ИП Газиев Рамазан Нурутдинович) | Минспорт РД | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2024-2026 гг. |  | Республика Дагестан, п. Красноармейск |  |  |  |  | 6.06.2024 г./ 20.09.2024 г.
23 | 23 | Строительство транспортно-логистичкского центра "ЮГ" ООО "ИМПЭКС" | Минпром РД Мисельхоз РД | План Всего: 1300; План СС: 260 | 370 |  | 2027-2029 гг. |  | Республика Дагестан, Докузпаринский район с. Авадан |  |  |  |  | 5.11.2024 г.
24 | 24 | Строительство "Центр традиционной культуры "Балхар" ООО "АЛЬФА ЛОГИСТИК" | Минтуризм РД | План Всего: 22; План ЗС: 22 |  | 8 | 2024-2025 гг. |  | Республика Дагестан, Акушинский район с. Балхар |  |  |  |  | 29.11.2024 г.
25 | 25 | Строительство консервного завода (административное здание, цех по переработке, складские помещения, отопление) ООО "Каспий - РК" | Комитет по рыбному хозяйству РД | План Всего: 170 | 50 |  | 2025-2026 гг. |  | Республика Дагестан, г. Каспийск инвестиционная площадка "Уйташ" |  |  |  |  | 2.12.2024 г.
26 | 26 | Возведение складского комплекса площадью 60000 кв.метров на территории общей площадью в 50 га для оказания услуг по хранению и грузообработки ТМЦ, ООО "Трансэнергострой" | Минпромторг РД | План Всего: 500; План ЗС: 500 | 150 |  | 2025-2030 гг. |  | Республика Дагестан, Карабудахкентский район |  |  |  |  | 9.12.2024 г.
27 | 27 | Производство по переработке сельскохозяйственной продукции, ООО "ДАГФРУТ" | Минсельхоз РД | План Всего: 200; План СС: 100; План ЗС: 100 | 70 |  | 2025-2027 гг. |  | Республика Дагестан Хасавюртовский район, с. Садовое |  |  |  |  | 16.12.2024 г.
28 | 28 | Производственный кооператив "Салим", "Создание агротуристического комплекса, совмещающего производство с/х продукции молочного-мясного направления и реализацию полноценного агротуристическогопродукта" | Минтуризм РД Минсельхоз РД | План Всего: 13.3; План СС: 3.3; План ЗС: 9.9 | 10 |  | 2025 г. |  | Республика Дагестан, Буйнакский район с. Эрпели |  |  |  |  | 28.02.2025 г.
29 | 29 | "Строительство убойного цеха, откорм молодняка, крупного рогатого скота, для дальнейшего убоя и реализации" ООО "Чинар" | Минсельхоз РД | План Всего: 88 |  |  |  |  | Республика Дагестан, Буйнакский район с. Кафыр-Кумух |  |  |  |  | 03.03.2025 г.
30 | 30 | "Строительство морского рыбного терминала "Дагестанские Огни", ООО "Ильмарис" | Комитет по рыбному хозяйству РД | План Всего: 5000 | 80 |  | не определ |  | Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни |  |  |  | Бобров Константин Александрович , зам. директра ООО "Ильмарис", моб. +7 911 924 35 35, konstantin.bobrov@ilmaris.ru | 13.03.2025 г.
31 | 31 | "Строительство комплекса заводов по производству строительных материалов", ООО "Миратрон", ИНН: 0529766621 (г. Махачкала п. Шамхал) | Минпромторг РД | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | август 2025 - август 2027 гг. |  | Для реализации проекта требуется земельный участок площадью 20 га, являющийся частью зем. Участка с к.н. 5:40:000012:704 в пос. Шамхал | На текущем этапе осуществляется разработка ПСД и подготовка пакета документов для получения участка без торгов в соответствии с Законом РД от 17.11.2015 г. № 94 |  |  |  | 13.03.2025 г.
32 | 32 | Строительство многофункционального терминально-логистического центра, ООО ЮТТ "Виадук" | [22 empty] | 45932
33 | 33 | "Организация производства нерафинированного подсолнечного и соевого масла до 800 т/мес и пшеничной хлебопекарной мукив до 3000 т/мес. в с. Османюрт Хасавюртовского района", СПК "Османюрт" | Минсельхопрод РД | План Всего: 1500; План ЗС: 1500 | 30 |  | 2025 - 2026 | [6 empty] | 10.06.2025 г.
34 | 34 | Строительство цементного завода в 1 млн тонн в год в Республике Дагестан ООО "Энергия Идеи" | Минпромторг РД | 16600 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2023-2028 гг. |  | Участок строительства цементного завода площадью 250,0 га расположен вблизи участка Кизилюртовского-Байнакского района. Он имеет достаточно развитиую инфраструктуру и связан асфальтированными дорогами и райцентром Кизилюртовского-Буйнакского районом и другими населенными пунктами области.
35 | 35 | Строительство агропромышленного комплекса ООО "Энергия Идеи" | Минсельхоз РД | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 2023-2027 гг. |  | Республика Дагестан, Бабаюртовский район
36 | 36 | Добыча руд драгоценных металлов ООО "Энергия Идеи" | Минпромторг РД | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2023-2030 гг. |  | Республика Дагестан, Чокрак-караганские песчаники
37 | 37 | Строительство ГЭС в количестве 10 штук, при социальной инфраструктуре ООО "Энергия Идеи" | Минэнерго РД | 10500 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-2027 гг. |  | Участок строительства при каждой ГЭС
38 | 38 | Строительство в Республике Дагестан Дата-центра ООО "Энергия Идеи" | Минцифры РД | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2023-2026 гг. |  | определяетс комиссией от РД
39 | 39 | Комплексное развитие туризма, с рабочим названием "Ожерелье Дагестана" (6-12 дневные туры) ООО "Энергия идеи" | Минтуризм РД | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 2024-2027 гг. |  | Республика Дагестан, пригород Махачкала, п. Дубки Казбековского района, Чиркейское водохранилище, Буйнакский район, Гунибский район |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
40 | 40 | Строительство малых, мини автономных ГЭС и ВИЭ для населения предгорных и горных территорий, с "реверсным" технологическим присоединением к сетям МРСК, а также строительства Чиркейской ГАЭС - 500 МВт- совместную компанию с "РусГидро"-"Чиркей-500" ООО "Энергия идей" | Минэнерго РД | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 2024 - 2035 гг. |  | по горным районам территориям между Чиркейской и Миатлинской ГЭС |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
41 | 41 | Строительство Магарской ГЭС 60 МВт с годовой выработкой 280 Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Чародинский район, Магарская ГЭС |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
42 | 42 | Строительство Инхойской ГЭС 200 МВт с годовой выработкой 437 млн. КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Ботлихский район, Инхойская ГЭС |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
43 | 43 | Строительство Бацадинской ГЭС 52 МВт с годовой выработкой 211 млн. КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Гунибский район, Бацадинская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
44 | 44 | Строительство Ахтынской ГЭС 100 МВт с годовой выработкой 383 млн. Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2030-2032 гг. |  | Республика Дагестан, Ахтынский район, Ахтынская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
45 | 45 | Строительство Гарахской ГЭС 280 МВт с годовой выработкой 1123 млн КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 13898 | 0 | 13898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2033-2035 гг. |  | Республика Дагестан, Магарамкентский район, Гарахская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
46 | 46 | Строительство Хазры-Зейхурской ГЭС 300 МВт с годовой выработкой 1226 млн. Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 12350 | 0 | 12350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2030-2032 гг. |  | Республика Дагестан, Дербентский район, Хазры-Зейхурская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
47 | 47 | Строительство Тиндийской ГЭС 101 МВт с годовой выработкой 346 млн. Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Цумадинский район, Тиндийская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
48 | 48 | Строительство Ботлихской ГЭС 131 МВт с годовой выработкой 458 КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Цумадинский район, Ботлинская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
49 | 49 | Строительство Агвалинской ГЭС 220 МВт с годовой выработкой 680 млн. КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2030-2032 гг. |  | Республика Дагестан, Агвалинский район, Агвалинская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
ИТОГО |  |  |  | 306068.4 | 78434.2 | 173476.5 | 0 | 0 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 128 | 0
*Добавлены в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 июля 2023 года № 303
474947.222

## Лист1
2500 | 350
105 | 6
75 | 30
35
17 | 17
127 | 36
196 | 198
146 | 26
115 | 8
115 | 11
126 | 31
115 | 25